## المهام
اسم المهمة | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | نسبة الإنجاز | التكلفة المخططة | التكلفة الفعلية | المسؤول
تحليل المتطلبات | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 1 | 45000 | 47000 | سارة العتيبي
تصميم النظام | 2026-03-21 | 2026-04-25 | 1 | 80000 | 78000 | خالد المطيري
تطوير الوحدة المالية | 2026-04-20 | 2026-06-10 | 0.55 | 150000 | 96000 | فريق التطوير
تطوير وحدة الموارد البشرية | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 0.4 | 120000 | 55000 | فريق التطوير
اختبار التكامل | 2026-06-15 | 2026-07-25 | 0.1 | 60000 | 4000 | وحدة الجودة
تدريب المستخدمين | 2026-07-10 | 2026-08-05 | 0 | 25000 |  | فريق التمكين
الإطلاق التجريبي | 2026-08-01 | 2026-08-25 | 0 | 40000 |  | فريق المشروع

## المخاطر
المخاطرة | الاحتمالية | التأثير | خطة الاستجابة | الحالة
تأخر تطوير الوحدة المالية عن الجدول | 4 | 5 | إعادة توزيع موارد إضافية على المهمة هذا الأسبوع | مفتوحة
نقص الموارد التقنية المتخصصة | 3 | 4 | التعاقد مع مستشار تقني إضافي بدوام جزئي | مفتوحة
تغييرات في نطاق المتطلبات من العميل | 3 | 3 | تفعيل بوابة إدارة التغيير الرسمية | مفتوحة
تأخر تسليم بيئة الاختبار من فريق البنية التحتية | 2 | 3 | متابعة أسبوعية مع فريق البنية التحتية | مفتوحة
ضعف إقبال المستخدمين على التدريب | 2 | 2 | جدولة جلسات تدريب إضافية مرنة | مغلقة